## 2021年市级领导“三个一”包抓重大项目责任目标分工表（(定)
附件
2021年市级领导“三个一”包抓重大项目责任目标分工表
单位:万元、个
序号 | 项目 名称 | 建设规模及内容 | 建设 起止年限 | 总投资 | 当前项目进度 | 截至2020年底累计完成投资 | 2021年 |  | 项目建设（主管）单位 | 负责人及联系电话 | 市级包抓领导 | 牵头部门、县市区 | 责任 领导 | 行业类别 | 是否2020年重大项目 | 备注 | 项目类别（政府投资、招商引资、企业自建等） | 建设性质
[7 empty] | 计划 投资 | 主要建设任务
合计 |  | 56 |  | 12828785 |  | 3434029 | 1254616
一、预备 |  | 10 |  | 4212423 |  |  | 17800
1 | 平凉军民合用机场 | 机场性质为军民合用机场，按照军用二级规划建设，长3200米，宽50米的跑道，新建7900平方米航站楼，明航站坪5C+2B。 | 2021 - 2024 | 465000 | 正在修订完善预可研报告，征地拆迁工作已完成征迁安置方案，机场进场路已启动前期工 作。 |  | 300 | 完成征地拆迁、力争辅助工程开工建设。 | 平凉崆峒山机场投资建设有限责任公司 | 胡红训 13909331117 | 郭承录 叶剑芳 刘万民 | 市发改委 | 郑忠锋 | 交通物流 | 是 | 省列 | 政府投资 | 01预备
2 | S28灵台至华亭高速公路东延线（长武至灵台） | 新建高速公路25.515公里。 | 2021 - 2025 | 434992 | 完成了可研编制，正在上报省发改委。 |  | 1000 | 完成项目前期，力争试验段开工建设。 | 灵台县交通运输局 | 李 赟 13150181266 | 王 旭 刘 凯 | 灵台县 人民政府 | 王度林 | 交通物流 | 否 | 省列 | 政府投资 | 01预备
3 | 陇东至山东±800千伏特高压直流输电工程 | 新建陇东、山东±800千伏换流站；新建特高压直流输电线路长度1290公里。 | 2021 - 2022 | 2050000 | 完成预可研。 |  |  | 完成可研编制，力争核准开工建设。 | 国网平凉供电公司 | 常 云 13830363156 | 王 旭 刘 凯 唐如海 | 市发改委 灵台县 人民政府 | 郑忠锋王度林 | 能源 | 是 | 省列 | 企业自建 | 01预备
4 | 灵台县唐家河煤矿建设项目 | 建设年产500万吨5G智能矿井及洗煤厂1座。 | 2021 - 2025 | 454000 | 与省自然资源厅签订了矿权出让补充协议，解决了矿权遗留问题；委托中煤西安设计院完成了项目可研修编并通过了评审；完成了可采煤层及顶底板冲击地压分析评估。同时，对采矿权范围涉及各级各类保护区进行了核查并逐级向上上报了核查结果，目前，正在开展水文勘探。 |  | 10000 | 完成工业广场征地拆迁、“五通一平”及矿井建设前期相关工作。 | 甘肃灵南煤业有限公司 | 刘鹏中 13952228613 | 王 旭 刘 凯 唐如海 | 灵台县 人民政府 | 王度林 | 能源 | 是 |  | 招商引资 | 01预备
5 | 灵台县南川河煤矿建设项目 | 建设南川河年产400万吨5G智能矿井及洗煤厂1座。 | 2021 - 2025 | 403000 | 与省自然资源厅签订了矿权出让补充协议，和中煤集团大屯煤电有限公司达成了共识，解决了矿权遗留问题，委托中煤西安工程设计公司修编了井田开拓方案，目前，正在编制可研报告。 |  |  | 完成可研编制，力争完成审查。 | 灵台县 能源局 | 马永发 18809333869 | 王 旭 刘 凯 唐如海 | 灵台县 人民政府 | 王度林 | 能源 | 否 |  | 招商引资 | 01预备
6 | 泾川县中小企业孵化园建设项目 | 规划总占地200.19亩，总建筑面积73157.1平方米。分两期实施，其中，一期占地85.52亩，建设标准化厂房22717.86平方米、综合楼业务楼10099.53平方米、门房及附属工程684平方米。二期规划占地114.67亩，建设标准化厂房39655.71平方米、综合楼业务楼7992.7平方米、门房及附属工程684平方米。 | 2021 - 2023 | 29970 | 完成可研、初设审批，正在进行施工图审查。 |  | 3000 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 泾川县循环经济产业园区管委会 | 袁鹏飞 13993316218 | 杨 军 | 泾川县 人民政府 | 王廷佐 | 产业转型升级及科技创新 | 否 |  | 政府投资 | 01预备
7 | 静宁县仁大河、甘沟河、渝河水环境综合治理项目 | 治理河道14.34公里，新建生态护岸18.81公里、隔离带296亩、人工湿地270亩、生态溢流坎29道、护栏11.7公里、沟渠1.97公里；清淤73.9万立方米，回填砂卵石4.52万立方米等。 | 2021 - 2023 | 13983 | 正在开展前期工作。 |  |  | 完成前期工作，力争开工建设。 | 市生态环境局静宁分局 | 何冠群 0933-2532536 | 马 琦 | 静宁县 人民政府 | 陈景春 | 生态环保 | 否 |  | 政府投资 | 01预备
8 | 泾川县刘李河水库工程 | 建设总库容为329.8万立方米小（1）型水库1座。枢纽建筑物从左岸到右岸依次为左岸均质土坝、左岸混凝土连接（刺墙）、表孔泄洪闸、底孔泄洪排沙闸、右岸混凝土连接（刺墙）、右岸均质土坝等建筑物组成，坝顶总长325米，坝高40.5米，坝顶宽6米。水库多年平均总供水量为296.3万立方米。 | 2021 - 2023 | 25394 | 完成可研批复，正在编制初步设计及各类专项规划。 |  | 3000 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 泾川县 水务局 | 何科元 13993356341 | 王之臣 | 泾川县 人民政府 | 王廷佐 | 农林水利 | 否 |  | 政府投资 | 01预备
9 | S28灵台至华亭高速公路二期工程 | 新建高速公路17.5公里。 | 2022 - 2025 | 262500 | 完成可研批复。 |  |  | 加强衔接，争取完成部分前期工作。 | 甘肃灵华高速项目管理有限公司 | 姜泽霸 13609363151 | 刘 凯 | 市交通运输局 | 汝登国 | 交通物流
10 | 引洮二期庄浪应急供水项目 | 规划从引洮七干渠灰岔湾2号分水闸取水，线路沿静宁县深沟乡起，经静宁县余湾乡到庄浪县阳川镇、卧龙镇、水洛镇，线路总长64.634公里，年引水量1458万立方米。 | 2021 - 2024 | 73584 | 完成可研编制。 |  | 500 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 庄浪县 水务局 | 牛 煜 13519339480 | 宋全科 | 庄浪县 人民政府 | 宋树红 | 农林水利 | 否 |  | 政府投资 | 01预备
二、计划新开工 |  | 21 |  | 2319861 |  |  | 367990
1 | 六盘山片区中卫至平凉至庆阳铁路（平凉段） | 新建平庆段线路长96.27公里，联络线长4.47公里，设中间站2座，正线桥梁长21.78公里/31座，联络线桥长3公里/2座，全线隧道长43.159公里/18座；宝中铁路省内段增二线长度44.7公里，桥梁长度1.584公里/11座，隧道2.77公里/2座。 | 2021 - 2023 | 850000 | 用地预审与选址意见书报告及相关申请材料已报省自然资源厅。社稳报告已由平凉、庆阳两地发改委拟上报省发改委审查。 |  | 1000 | 积极配合中铁兰州局、省铁投集团，力争项目开工建设。 | 兰州工程建设指挥部 | 马殷军 18919881086 | 郭承录 叶剑芳 | 市发改委 | 郑忠锋 | 交通物流 | 是 | 省列 | 政府投资 | 02计划新开工
2 | 灵台电厂建设项目 | 装机容量2×100万千瓦煤电机组。 | 2021 - 2023 | 670000 | 项目为陇东至山东特高压输电工程配套调峰火电电源，已具备核准条件，我省配套电源建设方案已上报待批。 |  | 80000 | 征地拆迁、“三通一平”、基础施工，设备招标。 | 山东能源集团灵台火力发电有限公司 | 贾安刚 15750699366 | 郭承录 刘 凯 唐如海 | 灵台县 人民政府 | 王度林 | 能源 | 是 | 省列 | 招商引资 | 02计划新开工
3 | 泾川温泉小镇大景区项目 | 新建39807.18平方米温泉谷，39000平方米湿地公园，10000平方米温泉风情街，2000平方米民俗生活馆，温泉农业示范基地等。 | 2021 - 2023 | 78970 | 完成原泾州宾馆资产移交、温水资源勘探等工作，正在进行设计方案修改完善。 |  | 15000 | 完成温泉谷一期项目主体建设及部分保留建筑提升改造工程。 | 泾川县 大景区 | 杨本县 13809331313 | 杨 军 | 泾川县 人民政府 | 王廷佐 | 文化旅游 | 否 |  | 企业自筹 | 02计划新开工
4 | 崆峒区冷链物流园基地项目 | 新建冷库5座8625.9平方米，包装车间1幢9738平方米，包材库及变配电室1座2495平方米，冷链物流中心1幢8625.9平方米，购置冷藏车60辆，配套建设宿舍、餐厅、办公用房和道路等设施。 | 2021 - 2023 | 88200 | 完成招标。 |  | 10000 | 建成部分工程。 | 崆峒惠 农公司 | 肖春祥 13909338397 | 陈 铎 | 崆峒区 人民政府 | 赵小林 | 交通物流 | 否 |  | 企业自筹 | 02计划新开工
5 | 平凉国维淀粉有限责任公司年加工150万吨玉米生产淀粉项目 | 分两期建设，其中：一期新建年加工80万吨玉米能力生产线，主要建设生产车间及装置、物流仓库、筒仓、办公楼、职工宿舍等，配套建设供暖、动力、环保治理设施等；二期扩建年加工70万吨玉米能力生产线。 | 2021 - 2023 | 100000 | 项目已备案，完成土地报批。 |  | 40000 | 力争一期建成投产。 | 平凉国维淀粉有限责任公司 | 石玉宝 13379071888 | 叶剑芳 | 平凉工 业园区 管委会 | 马春宁 | 产业转型升级及科技创新 | 否 | 省列 | 招商引资 | 02计划新开工
6 | 黄河流域平凉市泾河干流综合治理项目一期 工程 | 1.泾河防洪及水生态综合治理一期工程。计划实施市博物馆西至纸坊沟段9.25公里的防洪及水生态综合治理，主要包括堤防加固、河道整治、滩区治理、生态修复、支沟治理、两岸生态绿化和设施配套等建设。2.基础设施配套一期工程。包括泾河大道工业园区段（马坊西路--东一路）道路工程；泾河大道（青年路-来远路）生态绿化工程；五里墩路（泾河大道-建丰路）两侧生态绿化工程。 | 2021 - 2022 | 90700 | 完成可研批复等前期工作，防洪及水生态综合治理一期工程已招标。 |  | 25000 | 实施部分泾河防洪及水生态综合治理一期工程和基础设施配套一期工程，完成总工程量的30%。 | 市惠民 公司 | 胡红训 13909331117 | 叶剑芳 | 市住建局 | 岳东生 | 农林水利 | 是 | 省列
7 | 静宁县滨河西路及明德路西段道路建设工程 | 道路长2269.5米，配建葫芦河大桥1座。 | 2021 - 2022 | 15096 | 完成勘察设计招标及土地丈量，正在兑付资金。 |  | 8000 | 道路建设及桥梁基础施工。 | 静宁县 住建局 | 雷旺盛 0933-2521423 | 马 琦 | 静宁县 人民政府 | 陈景春 | 城镇基础设施 | 否 |  | 政府投资 | 02计划新开工
8 | 静宁县体育馆建设项目 | 建设面积约2万平方米的体育馆1处，内设标准化篮球、羽毛球、乒乓球等项目比赛场地，可移动舞台、办公室、会议室、休息室等。 | 2021 - 2022 | 17000 | 正在编制初步设计。 |  | 5000 | 建设项目主体。 | 静宁县 文旅局 | 蒋建怀 0933-2521231 | 马 琦 | 静宁县 人民政府 | 陈景春 | 社会民生 | 否 |  | 政府投资 | 02计划新开工
9 | Y096蔺家沟至莲花台景区连接线道路工程 | 建设一级公路7公里，三级公路41公里。 | 2021 - 2022 | 49610 | 已完成招投标，正在进行场地平整及工地实验室建设。 |  | 20000 | 开展路基土石方及附属工程，防排水工程，桥涵工程，路面工程。 | 华亭市 交通局 | 赵 斌 18294038989 | 何 东 | 华亭市 人民政府 | 景晓东 | 交通物流 | 否 |  | 政府投资 | 02计划新开工
10 | 庄浪县高速公路水洛出口至县城连接线建设项目 | 道路全长2158米，宽46米，同时建成跨河大桥一座，长160米宽41米。 | 2021 - 2022 | 9193 | 完成可研编制。 |  | 8000 | 建成路基及桥梁工程。 | 庄浪县 住建局 交运局 | 杨怀鹏 李晓鹏 18993350188 | 何 东 | 庄浪县 人民政府 | 宋树红 | 城镇基础设施 | 否 |  | 政府投资 | 02计划新开工
11 | 灵台县邓家川水库工程 | 建成总库容205万立方米小型水库1座，死库容78.9万立方米，兴利库容87.8万立方米，年供水量131.85万立方米。 | 2021 - 2022 | 10837 | 完成了库区“三通一平”及临设搭建工作。 |  | 7000 | 完成库区永久征地675亩，连接坝段44米，泄洪冲砂闸段18米，溢流表孔段9米，混凝土重力式挡水坝段47米，填筑土坝8.5万立方米，库区办公及管理用房全面建成。 | 甘肃源通城乡水务发展有限责任公司 | 冯鹏成 17393356393 | 刘 凯 | 灵台县 人民政府 | 王度林 | 农林水利 | 否 |  | 政府投资 | 02计划新开工
12 | 泾川县南山体育公园建设项目 | 新建南山体育公园一处，实施生态绿化、山体治理等工程，配套公厕、全民健身等附属设施。 | 2021 - 2022 | 18000 | 正在编制可研文本。 |  | 5000 | 建成一期工程，包括健身步道、景观台等工程。 | 泾川县 住建局 | 何会军 13993396333 | 王之臣 | 泾川县 人民政府 | 王廷佐 | 社会民生 | 否 |  | 政府 投资 | 02计划新开工
13 | 甘肃平凉2021年农网工程 | 新建、改造10千伏线路176.73公里、0.4千伏线路601.08公里；配电变压器567台52680千伏安。 | 2021 - 2021 | 18990 | 可研报告已上报至国家能源局。 |  | 18990 | 建成。 | 国网平凉供电公司 | 孙 沛 18993095185 | 王之臣 | 国网平凉供电公司 | 常云 | 能源 | 是 |  | 企业自筹 | 02计划新开工
14 | 陈家沟煤矿铁路专用线建设项目（天平铁路南延线） | 新建8.6公里铁路连接线，配套建设铁路装车站1处，建成仓储、运输为一体的铁路专用线。 | 2021 - 2023 | 101600 | 正在办理前期及土地征收事宜。 |  | 30000 | 开展路基建设。 | 天陇公司 | 路利军 0933-7721236 | 孟小金 | 华亭市 人民政府 | 景晓东 | 交通物流 | 否 |  | 政府投资 | 02计划新开工
15 | 华煤集团铁路专用线神峪河装车站建设项目 | 神峪河实施铁路工程和煤炭储装建设工程，形成近、远期600万吨/年、800万吨/年运量。 | 2021 - 2023 | 39925 | 正在办理前期及土地征收事宜。 |  | 10000 | 建设装车站及铁路线基础工程。 | 华煤集团 | 赵旭东 0933-7736537 | 孟小金 | 华亭市 人民政府 | 景晓东 | 交通物流 | 否 |  | 企业自筹 | 01预备
16 | 静宁县中医院中医治疗业务楼建设项目 | 新建中医治疗业务楼1幢2.15万平方米。 | 2021 - 2022 | 7510 | 完成施工、监理招标。 |  | 5000 | 完成主体建设。 | 静宁县 卫健局 | 孙青茂 0933-2521061 | 吴建忠 | 静宁县 人民政府 | 陈景春 | 社会民生 | 否 |  | 政府投资 | 02计划新开工
17 | 平凉市中医医院（中西医结合医院）建设项目 | 设置700张床位，总建筑面积99950平方米。新建门急诊医技住院综合楼一栋、住院综合楼一 栋、后勤综合楼一栋，并完成供电、给排水、通风以及高压氧楼、地埋式污水处理、连廊、门卫等附属工程。 | 2021 - 2022 | 92002 | 完成施工和监理招标。 |  | 40000 | 建成主体。 | 中国十七冶集团有限公司 | 陈 权18809318020 | 王 锦 | 市卫健委 | 信志奎 | 社会民生 | 是 | 省列 | 政府投资 | 02计划新开工
18 | 平凉市中医医院（中西医结合医院）可转换病区建设项目 | 拟设置300张床位（战时可转换为100张传染病床位），总建筑面积40262.5平方米。新建传染病综合楼、后勤楼各一幢，地下室、连廊污水处理及污物站暂存间等附属设施。 | 2021-2022 | 27899 | 正在办理施工许可证。 |  | 20000 | 建成主体。 | 中国十七冶集团有限公司 | 徐长涛 18361279160 | 王 锦 | 市卫健委 | 信志奎 | 社会民生 | 是 |  | 政府投资 | 02计划新开工
19 | 庄浪县水洛河河道生态治理项目 | 清理污染河床质90万立方米，新建生态护岸30千米，生态隔离带2.03万平方米，人工湿地1.2平方千米。 | 2021-2022 | 10644 | 完成前期审批及招投标工作。 |  | 8000 | 建成生态护岸、隔离带等工程。 | 庄浪县 水务局 | 牛 煜 13519339480 | 王 锦 | 庄浪县 人民政府 | 宋树红 | 生态环保 | 否
20 | 崇信县鞠溪片区基础设施建设项目 | 该项目位于鞠溪新区，区域东至青年路，西至马湾沟渠，南至规划环城南路，北至新西街，规划总面积72.5公顷，新建道路10条，新建鞠溪景观带2.35公里等基础设施 | 2021-2023 | 11685 | 正在编制初步设计。 |  | 5000 | 建成污水管网、给排水管网、道路、绿化、照明亮化等年度建设任务。 | 崇信县 住建局 | 路 宽 18809330011 | 张京红 | 崇信县 人民政府 | 杨聪 | 城镇基础设施 | 否 |  | 政府投资 | 02计划新开工
21 | 泾川县城区供热扩容改造工程 | 安装两台45MW硫化床锅炉，配套脱硫除尘设备，敷设城西集中供热站至城东集中供热站段供热双排管网共9公里，配建换热站5处，并安装换热站内供热设施。 | 2021-2022 | 12000 | 正在编制可研文本。 |  | 7000 | 完成城东片区集中供热管网改造提升，配建换热站。 | 泾川县 住建局 | 何会军 13993396333 | 张晓宇 | 泾川县 人民政府 | 王廷佐 | 城镇基础设施 | 否 |  | 政府 投资 | 02计划新开工
三、续建 |  | 25 |  | 6296501 |  | 3434029 | 868826
1 | 平凉智能终端光电产 业园项目 | 总用地约700亩，项目分三期实施，一期建成标准化厂房5栋，招引5户企业入驻。二期总建筑面积21万平方米，新建14栋厂房，5栋研发楼，1栋食堂宿舍楼，配套其他附属工程。三期占地400亩，分A区（占地50亩）、B区（占地50 亩）、C区（占地300亩）三个区进行建设。 | 2018 - 2023 | 286300 | 一期5户企业已建成投产；二期14幢厂房已建成，正在进行装修工程；三期A区已建成，B区已开工建设，C区正在推进。 | 136900 | 40000 | 完成二期入驻项目装修及设备订购，正式投产；三期B区建成主体。 | 平凉平煤机矿山机械有限公司 | 梁 杰 13830380016 | 郭承录 叶剑芳 | 平凉工 业园区 管委会 | 马春宁 | 产业转型升级及科技创新 | 是 | 省列 | 招商引资 | 03续建
2 | 平凉市体育运动公园 建设项目 | 总用地面积约450亩，体育场馆部分用地面积约310亩，包括20000座体育场、5000座体育馆及游泳馆，总建筑面积9万平方米；运动公园部分用地面积140亩，包括400米标准田径场、足球场、篮球场、网球场等。 | 2019 - 2022 | 163400 | 体育馆一层结构施工完成90%，体育场一层结构完成90%，游泳馆地下室结构完成90%，一层主体施工完成50%。 | 52100 | 47000 | 游泳馆、体育馆、体育场、西连廊完成主体施工，运动公园完成場平，土建结构及室外综合管网施工。 | 平凉中交惠民体育产业发展有限公司 | 祁建红 18138022088 | 郭承录 王 锦 | 市体育局 | 殷宏义 | 社会民生 | 是 | 省列 | 招商引资 | 03续建
3 | 平凉市城区天然气输配工程项目 | 建设调压站2座，次高压管道18公里，中、低压管道85公里。 | 2020-2023 | 31500 | 已敷设次高压管网11.9公里，中压管道12公里。 | 5000 | 13000 | 敷设部分管道并通气。 | 平凉利通天然气公司 | 田 杨 13892055651 | 王 旭 叶剑芳 | 市发改委 | 郑忠锋 | 城镇基础设施 | 否 |  | 企业自筹 | 03续建
4 | G8513平凉至绵阳高速公路平凉(华亭)至天水段 | 新建高速公路95公里。 | 2016 - 2021 | 1229359 | 土建工程完成99%，路面工程完成98%，房建工程完成91%；交安绿化工程完成91%；机电工程完成73%。 | 1085838 | 95000 | 建成通车。 | 平天高速（平凉段）项目办 | 李文芙 13109363357 | 马 琨 | 市交通 运输局 | 汝登国 | 交通物流 | 是 | 省列 | 政府投资 | 03续建
5 | G85银川-昆明国家高速彭阳至大桥村段 | 新建高速公路89.852公里。 | 2016 - 2023 | 1208365 | 四十里铺至安口段主体建成，安口至神峪段已建成。 | 980841 | 110900 | 四十里铺至安口段建成。 | 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 张文泽 13909463266 | 王大睿 | 市交通 运输局 | 汝登国 | 交通物流 | 是 | 省列 | 政府投资 | 03续建
6 | 黄河流域平凉林草生态扶贫建设项目 | 项目规划在全市7个县（市、区）和关山林管局实施林草生态扶贫建设项目，总面积5.3万亩，主要包括林业生态防护林建设1.65万亩，生态湿地修复保护0.12万亩，经济林建设3.52万亩，其中苹果2.96万亩，构树0.56万亩。 | 2020 - 2024 | 189300 | 龙隐湿地建设工程进整体土石方工程完成93%。经济林建设4县（区）完成4444亩土地流转，正在办理流转手续的土地面积4224亩，其余正在抓紧协调。 | 13000 | 10000 | 建设龙隐湿地主体工程，进行土地流转经济林栽植及生态防护林建 设。 | 甘肃建投惠林生态科技有限责任公司 | 武向祖 13893360209 | 苟永平 | 市林草局 | 何鹏峰 | 农林水利 | 是 | 省列 | 招商引资 | 03续建
7 | 平凉市粮油物流配送中心（三期）项目 | 日处理300吨面粉加工车间，建筑面积11229.04 平方米，浅圆仓2座，面积812.12平方米，冷链设备一套,给排水、电、暖、道路硬化、围墙等附属设施，面积2047.14平方米，三期建设总面积14216.48 平方米。 | 2020-2021 | 11378 | 浅圆仓主体已验收，日处理300吨面粉加工车间基础已完成，正在防水处理及基础设施的冬季防护工作。 | 7915 | 3463 | 建成。 | 平凉市粮油物流配送中心 | 董国章 13993323167 | 苟永平 | 市粮食 和物资 储备局 | 王建设 | 交通物流 | 否
8 | 平凉五举240万吨/年矿井建设项目 | 建成年产240万吨煤矿，配套建设相同规模洗煤厂。 | 2013-2025 | 450000 | 回风暗斜井、胶带暗斜井、轨道暗斜井、措施巷等掘进722.8米。 | 150793 | 35000 | 完成办公楼食堂装修、矿井机修车间等工程；完成三条暗斜井及车场工程施工、轨道石门、胶带石门等工程年度任务；完成主立井、主井提升系统、暗斜井带式输送机、+300米排水设备、视频监控系统等工程。 | 平凉五举煤业有限公司 | 孙传福 13953879205 | 杨 军 | 崇信县 人民政府 | 杨聪 | 能源 | 是 |  | 企业自筹 | 03续建
9 | 平凉市生活垃圾处理焚烧发电和餐厨垃圾处理项目 | 建成2×500吨/日生活垃圾焚烧发电系统及相关配套设施，分两期实施，建设500吨/日生活垃圾焚烧发电系统及相关配套设施，并同步配套建设100吨/日餐厨垃圾处理项目和垃圾渗滤液处理系统。 | 2020-2021 | 30000 | 正在主体施工。 | 1000 | 29000 | 建成。 | 崆峒区 工信局 | 罗永宏 13993327095 | 陈 铎 | 崆峒区 人民政府 | 赵小林 | 产业转型升级及科技创新 | 是 |  | 招商引资 | 03续建
10 | 崆峒区汪家园西片区安置楼（紫薇花园） | 占地25.93亩，新建住宅楼7幢493套及相关附属工程，总建筑面积6.44万平方米。 | 2020-2022 | 25000 | 正在基础施工。 | 5000 | 15000 | 建成主体。 | 崆峒区 住建局 | 李 磊 13993391851 | 陈 铎 | 崆峒区 人民政府 | 赵小林 | 城镇基础设施 | 是 |  | 政府投资 | 03续建
11 | S216线平凉至华亭公路工程 | 项目路线起自平凉市崆峒区上甲村，止于华亭县西华镇，路线全长50.066公里，全线采用双向四车道一级公路技术标准，设计时速60公里/小时，整体式路基宽20米，分离式路基宽10.25米，共设置桥梁32座，隧道3座。 | 2017 - 2021 | 330105 | 路基土石方完成1693万方；防护完成26.5万方；排水工程完成265337延米；桥梁工程完成6322延米；涵洞完成110道；隧道开挖完成16470延米；隧道二衬完成16470延米,路面铺筑底基层23.1公里，基层21.5公里，下面层18.2公里，中面层19.4 公里，上面层13.5公里。 | 303199 | 26915 | 建成通车。 | 平凉市富民交通运输发展股份有限公司 | 张 斌 18993308958 | 何 东 | 市交通 运输局 | 汝登国 | 交通物流 | 是 |  | 政府投资 | 03续建
12 | 华亭市年产20万吨聚丙烯建设项目 | 建设年产20万吨聚丙烯生产线，配套建设装车栈台、化学品库房、备品备件库房及污水回用设施。 | 2011-2021 | 288300 | 启动管线系统吹扫工作，准备开始预试车。 | 276300 | 12000 | 建成。 | 华煤集团 | 赵旭东 0933-7736536 | 唐如海 | 华亭市 人民政府 | 景晓东 | 产业转型升级及科技创新 | 是 |  | 企业自筹 | 03续建
13 | S28灵台至华亭高速公路一期工程 | 全线共设置特大桥5190.85米/3座，大桥16482.52米/45座，中桥748米/12座，涵洞118道，长隧道4252.42米/3座，中隧道3013.25米/4座，互通式立交6处，养护工区1处，服务区1处，停车区2处，匝道收费站5处，隧道管理所2处，交警业务技术用房1处，高速公路管理所1处。 | 2019 - 2023 | 1048435 | 累计完成路基土石方60.7万方；桥梁桩基835根，系梁96道，承台45个，墩柱220节段，空心薄壁墩569.5米，盖梁39道，箱梁预制115片，箱梁安装44片；隧道开挖支护1051.8米，仰拱及回填868.5米，二衬804米，明洞99 米。 | 141849 | 200000 | 完成年度投资计划。 | 甘肃灵华高速项目管理有限公司 | 姜泽霸 13609363151 | 宋全科 | 市交通 运输局 | 汝登国 | 交通物流 | 是 | 省列 | 企业自建 | 03续建
14 | 华亭市华煤集团南集配站改扩建项目 | 对铁路站场部分进行改扩建，同时对储存装车部分按照环保要求进行改建。 | 2018-2021 | 33962 | 正在进行集配站环保除尘设施建设和原煤储装系统设备调试工作。 | 25962 | 8000 | 建成。 | 华煤集团 | 赵旭东 0933-7736537 | 孟小金 | 华亭市 人民政府 | 景晓东 | 交通物流 | 是 |  | 企业自筹 | 03续建
15 | 引洮供水二期配套城乡供水工程 | 建设调蓄水池7座292万方、高位水池16座1.05万方、泵站14座、农村人饮水厂4座，日处理规模3.9万方，对接干支管29条259.27公里。 | 2017-2022 | 155092 | 开挖土方216.2万立方米，填筑坝体30.3万立方米，换填砂砾石2981.4立方米，开挖管道101.36公里，安装PE管47.57公里、钢管68.8公里等。 | 79728 | 40000 | 完成高位水池、泵站主体建设。 | 静宁县 引洮公司 | 杨亚平 13909339166 | 吴建忠 | 静宁县 人民政府 | 陈景春 | 农林水利 | 是 |  | 企业自筹 | 03续建
16 | S320线陕西彬县至华亭公路 | 主线新建大桥320 米/2座、利用大桥294米/2座、新建中桥904米/18座、利用中桥262米/4座、新建小桥454米/17座、利用小桥22 米/I座，桥梁占路线总长的1.52%;共设涵洞164道。 | 2017-2021 | 55392 | 路基挖方完成269.46万方，填方完成103.49万方，桥梁工程完成748米，防护工程完成43740方，涵洞工程完成 1110米；路面铺筑底基层78.8万平米，基层60万平米，面层62公里。 | 41430 | 9000 | 建成通车。 | 平凉市富民交通运输发展股份有限公司 | 张 斌 18993308958 | 樊文浩 | 市交通运输局 | 汝登国 | 交通物流 | 是 |  | 政府投资 | 03续建
17 | 庄浪县医院门急诊医技综合楼建设项目 | 新建地下一层，地上五层的框剪结构门急诊医技综合楼1幢，建筑面积3.31万平方米。 | 2020-2022 | 15060 | 正在地上一层施工。 | 2000 | 10000 | 建成主体。 | 庄浪县 卫健局 | 李军书 13993341699 | 徐 毅 | 庄浪县 人民政府 | 宋树红 | 社会民生 | 是 |  | 政府投资 | 03续建
18 | 天门塬五条道路建设项目 | 天通路、南环路、丰收路、华明路、天馨南路道路、桥涵、给水、雨水、污水、照明、绿化、电力等工程。 | 2020-2022 | 53263 | 天通路、南环路完成了已征收路段（约1200米）的路基挖填方及雨污水管网埋设，完成跨甘沟河大桥及鸭儿沟桥梁的下部结构，天通路跨甘沟河大桥钢箱梁吊装4跨；丰收路、华明路完成了已征收路段约500米路面清表、土方挖填，跨天门路大桥下部结构；天馨南路完成已征收路段路面清表，土方挖填及雨污管道埋设。 | 18000 | 20000 | 建成已征收段全部工程。 | 市住建局 | 雷雪琦 17787142890 | 薛晓宏 | 市住建局 | 岳东生 | 城镇基础设施 | 是 |  | 政府投资 | 03续建
19 | 崇信县东方希望集团现代化生猪养殖循环产业基地项目 | 在6乡（镇）选址建成种猪繁育场8处，存栏种猪4万头以上；建成生猪育肥厂6处，年出栏育肥猪100万头以上；选址建成30万吨的饲料加工厂1处；选址建成年屠宰能力达到100万头的生猪屠宰加工厂1处；配套建成满足100万头育肥猪、100万头仔猪和相应规模猪肉制品运输、冷藏的物流体系。 | 2020-2025 | 200000 | 黄花乡杨家沟种猪繁育场集中厨房、生活实验楼完成主体工程，隔离舍、公猪舍、2座分娩舍栏位安装到位，2座配怀舍正在安装栏位，2处供电工程安装到位，蓄水池即将建成，环保区开挖收纳氧化塘4座，洗消区正在建设之中。木林乡沟老种猪繁育场临时生活用房已确定，场地平整工程已完成招标。 | 16600 | 5000 | 黄花乡杨家沟村种猪繁育场、木林乡沟老村种猪繁育场建成投产，锦屏镇九功村、柏树镇东风村及新窑镇赤城村猪场力争开工。完成柏树镇三星村和黄寨镇屈家洼村2处初选育肥场土地性质调整工作。推进新窑镇大兴村、锦屏镇长新村种猪养殖场前期工作。 | 崇信东方希望畜牧有限公司 | 田力军 18947720185 | 白 玉 | 崇信县 人民政府 | 杨聪 | 农林水利 | 否 |  | 企业自筹 | 03续建
20 | G312线凤翔路口至平凉东段改建工程(三、四期) | 新建二级公路30.018公里（包含连接线1.183公里）。 | 2020-2023 | 136061 | 三期正在实施路基及桥涵、隧道工程，四期已进场开展驻地建设。 | 23331 | 26000 | 完成投资任务。 | G312凤平项目办 | 朱真才 18152109788 | 闫虎明 | 市交通 运输局 | 汝登国 | 交通物流 | 否 |  | 政府投资 | 03续建
21 | 崆峒区白杨林水库 | 设计为Ⅳ等小（Ⅰ）型低坝引水注入式水库，总库容192万立方米。 | 2020-2022 | 17668 | 完成水库坝址征地移民搬迁。 | 4700 | 5000 | 完成施工导流和水流控制，调蓄水池主体工程的土方及砂砾的开挖、夯填和混凝土预制工程。 | 崆峒区 水务局 | 陈建星 18893310666 | 邢建军 | 崆峒区 人民政府 | 赵小林 | 农林水利 | 否 |  | 政府投资 | 03续建
22 | 华亭市重点采煤沉陷区工业园区中小企业创业园建设项目（一期） | 规划总建筑面积21200.08平方米，配套建设地上主体五层框架结构管理用房一栋，建筑面积10939.99平方米；新建工业厂房两座，总建筑面积为11536.51平方米；新建地上层砖混结构换热站一座（带消防水池），建筑面积703.19平方米；配套完成室外给排水、供电、供暖、道路硬化、挡土墙、绿化亮化等附属工程。 | 2019-2021 | 10200 | 管理用房和工业厂房正在开挖基础，室外附属工程正在进行招投标。 | 5543 | 4662 | 建成。 | 华亭工 业园区 | 马存维 1383034855 | 郭 宏 | 华亭市 人民政府 | 景晓东 | 产业转型升级及科技创新 | 是 |  | 政府投资 | 03续建
23 | 平凉市泾河、葫芦河流域水环境综合整治项目 | 崆峒区：新建氧化塘一座，配套建设中水回用管网18.84公里；华亭市、泾川县、庄浪县、静宁县各新建氧化塘一座。 | 2018-2021 | 37886 | 所有子项目均已开工建设。 | 24000 | 13886 | 建成。 | 崆峒区 华亭市 泾川县 庄浪县 静宁县 政府 | 马发荣 13519039969 | 张双鹤 | 市生态 环境局 | 晋尚清 | 生态环保 | 是 |  | 政府投资 | 03续建
24 | 庄浪县紫荆路沿线建设项目 | 建成综合休闲商业区、时尚艺术区、生态居住区，同时对二郎山山体进行综合治理，占地124亩，总建筑面积21.13万平方米。 | 2019-2022 | 220475 | 正在建设综合休闲商业区、时尚艺术区。 | 30000 | 60000 | 建成综合休闲商业区、时尚艺术区、生态居住区主体。 | 庄浪县 城投公司 | 刘多辉 13830319298 | 牛启寿 | 庄浪县 人民政府 | 宋树红 | 文化旅游 | 是 |  | 政府投资 | 03续建
25 | 崆峒区天门佳苑（天门农民安置楼四期） | 占地116.8亩，新建住宅楼19幢1566套，配建幼儿园、服务中心、钢结构市场等设施，总建筑面积24.2万平方米。 | 2020-2022 | 70000 | 正在基础施工。 | 3000 | 30000 | 建成部分主体。 | 崆峒区 崆峒镇 | 李盈盈 13993360980 | 席君忠 | 崆峒区 人民政府 | 赵小林 | 城镇基础设施 | 否 |  | 企业自筹 | 03续建