## Sheet1
平凉市2019年推进政务服务“一网通办”重点任务清单
序号 | 主要任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 时限要求
1 | 全面规范完善事项梳理，对市、县（市、区）级政务服务目录事项逐事项核查名称、编码、依据、类型、受理条件、申请材料、中介服务、办理流程等要素并更新至全省政务服务事项库系统，确保录入事项各环节与线下实际受理情况一致。 | 市审改办 | 各县（市、区）政府，平凉工业园区管委会，市直有关部门，中、省驻平有关单位 | 2019年3月底
2 | 制定“一网通办”事项规范。 | 市公管办 市委网信办 |  | 2019年3月底
3 | 全面梳理本部门“一网通办”事项，以省、市、县（市、区）公布的依申请类政务服务事项为梳理基数，进一步优化办事流程、简化办事材料、精简办事环节，开通网上全流程办理，对暂不能进行网上办理的事项，逐事项做出说明并拟定开通网上办理计划。 | 市公管办 市委网信办 | 各县（市、区）政府，平凉工业园区管委会，市直有关部门，中、省驻平有关单位 | 2019年4月底
4 | 根据部门“一网通办”事项梳理结果，选择部分事项试点开通网上全流程办理。 | 市公管办 市委网信办 | 各县（市、区）政府，平凉工业园区管委会，市直有关部门，中、省驻平有关单位 | 2019年5月中旬
5 | 优化完善甘肃政务服务网平凉市、县（市、区）子站、综合受理平台并拓展政务服务向乡镇(街道)、村(社区)延伸。 | 市公管办 市委网信办 | 各县（市、区）政府 | 持续推进
6 | 加快建设全市政务服务平台移动端。 | 市委网信办 市公管办 | 各县（市、区）政府，平凉工业园区管委会，市直有关部门，中、省驻平有关单位 | 2019年5月底
7 | 不断完善电子政务外网数据共享交换平台、人口库、法人库、电子证照库等数据支撑体系。 | 市委网信办 | 市直有关部门配合提供共享数据并建立动态更新渠道 | 按照省上部署推进
8 | 逐步联通各级、各行业数据共享交换平台，逐步对接部门自建、统建业务系统，按规范申请国家、省级开放数据接口并加以应用。 | 市委网信办 | 市直有关部门 | 按照省上部署推进
9 | 促进更多政务服务事项开通网上全流程办理，年底前网上办理率达到90%。 | 市委网信办 市公管办 |  | 2019年12月底