6个工作日

38个工作日

施工许可阶段

5个工作日

11个工作日

建设项目用地预审与选址意见书

（市自然资源局，3个工作日）

政府投资

项目可研审批（市发展改革委，2个工作日）

市自然资源局牵头

核发建设工程

规划许可证（含核定设计方案）

（市自然资源局，

5个工作日）

项目初步

设计审批

（行业主管部门，2个工作日）

消防设计审查

（仅限特殊消防工程，住建部门，

3个工作日）

核发建设工程施工许可证（含质量监督）（住建部门，4个工作日）

工程结算审核

（仅限政府投资项目，市财政局，2个工作日）

工程审计

（仅限政府投资项目，市审计局2个工作日）

建设工程联合验收并备案

（住建部门，2个工作日）

平 凉 市 投 资 项 目 审 批 时 限 流 程 图

（审批时限为60个工作日，不含申请人补充资料、第三方机构

设计评审审查、文本修改完善、土地征收、政府会议研究等时间）

立项用地规划许可阶段

工程建设许可阶段

社会稳定

风险评估

（市委政法委，3个工作日）

节能审查

（能耗限额以上项目，市发展改革委，3个工作日）

企业投资

项目核准

（市发展改革委及其他项目核准机关，2个工

作日）

企业投资

项目备案

（市发展改革委及其他项目备案机关，即来即办）

市住建局牵头

竣工验收阶段

通过在线平台申报，预审通过并赋码

（政务大厅综合窗口，1个工作日）

核发用地批准与建设用地规划许可证

（市自然资源局，5个工作日，上级部门用地审批、土地征收、公示公告不计时间）

通过在线平台申报

工程项目招投标条件核准、备案（行业主管部门，1个工作日）

项目施工、监理招投标

（市公共资源交易中心，

33个工作日）

60个工作日

通过在线平台申报

通过在线平台申报